## Hoja1
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
| 7-Enero | 14 - Enero | 21 - Enero | 28 - Enero | 4 - Febrero | 11 -Febrero | 18 - Febrero | 25 -Febrero | 4 -Marzo | 11 -Marzo | 18 -Marzo | 25 -Marzo
| 14-Enero | 21 -Enero | 28 - Enero | 4 - Febrero | 11 - Febrero | 18 - Febrero | 25 - Febrero | 4 - Marzo | 11 -Marzo | 18 - Marzo | 25 - Marzo | 1 - Abril
Añadir resultados al trabajo de investigación
Estudiar la teoría de control para la representación en espacio de estados | bar: Semana 1 to Semana 2
Identificar las posibles variables de estado, para la representación más compacta en las ecuaciones en espacio de estados | bar: Semana 2
Igualar las ecuaciones de espacio de estado halladas en el objetivo anterior a cero. | bar: Semana 3
Resolver las igualdades, para determinar los puntos de operación del sistema. | bar: Semana 3
Realizar las matrices jacobianas | bar: Semana 4
Evaluar las expresiones de las jacobianas en los puntos de operación | bar: Semana 4
Estudiar la teoría de sistemas polítopos y la teoría de desigualdades matriciales | bar: Semana 5
Determinar el elemento de control y de corrección para la planta del sistema, a partir de la teoría de sistemas polítopos y la teoría de desigualdades matriciales. | bar: Semana 5 to Semana 6
Estudiar la teoría de control para el diseño de controladores. | bar: Semana 7
Realizar la asignación de polos para determinar cómo debe ser el controlador | bar: Semana 7 to Semana 8
Realizar los cálculos correspondientes a la localización de los polos con el lenguaje de programación Matlab, utilizado la librería de desigualdades matriciales. | bar: Semana 9
Representar las ecuaciones obtenidas anteriormente con un diagrama de bloque en Simulink.
Graficar la salida determinada por el diagrama de bloques para las variables de salida.
Analizar la gráfica de las variables de salida para determinar la validez del modelo.